## Cronograma (hidden)
CRONOGRAMA VALORADO
DAP (para prioridad)
|  | Grupo de Gasto | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | Sub Total |  |  |  | Total Proyecto
|  |  | Contrato/Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fical (a + b) | Contrato/Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fical(a + b) | Contrato/Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fical(a + b)
C1 | Elaborar los estudios definitivos de cada escenario deportivo seleccionado para eventos deportivos internacionales |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
Act. 1,1 | ESTUDIOS PRELIMINARES |  | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub. act. 1,1,1 | Levantamiento Topográfico y Planimétrico | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  | 0 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Sub. act. 1,1,2 | Díagnóstico Informe de Estado Actual | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Act. 1,2 | ANTE PROYECTO |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Sub act. 1,2,1 | Anteproyecto Arquitectónico e ingenierías | 73 | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Sub act. 1,2,2 | Cálculo de Presupuesto Referencial | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Act. 1,3 | PROYECTO DEFINITIVO |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,1 | Área Arquitectónica | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
Sub act. 1,3,2 | Área Estructural | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
Sub act. 1,3,3 | Área Hidrosanitaria | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
Sub act. 1,3,4 | Área Electrónica | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
Sub act. 1,3,5 | Área Ingeniería Mecánica | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
Sub act. 1,3,6 | Área Ingeniería Eléctrica | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,7 | Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas, Cronograma Valorado de ejecución de cada obra y Términos de Referencia para la contratación de las obras | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 |  | #REF!
Sub act. 1,3,8 | Regularizaciones Ambientales | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,9 | Marco Lógico, Modelo de Gestión y Términos de Referencia para la etpa de inversión | 73 | #REF! |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | 0 | 0 | #REF!
| Sub Total |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| Total |  |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
Notas:
1 | Los valores incluyen IVA

## Cronog Menzualizado (hidden)
CRONOGRAMA VALORADO MENSUALIZADO
| DAP (para prioridad o actualización) | 2023
| Planificación | Grupo de Gasto | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  | Sub Total |  |  |  | Total Proyecto
| En US$ |  | Contrato/Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b ) | Contrato/ Planificado (a) | IVA (b) | Total Externo | Total Fiscal (a + b )
C1 | Elaborar los estudios definitivos de cada escenario deportivo seleccionado para eventos deportivos internacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
Act. 1,1 | ESTUDIOS PRELIMINARES | [13 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | [32 empty] | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub. act. 1,1,1 | Levantamiento Topográfico y Planimétrico | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub. act. 1,1,2 | Díagnóstico Informe de Estado Actual | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Act. 1,2 | ANTE PROYECTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,2,1 | Anteproyecto Arquitectónico e ingenierías | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,2,2 | Cálculo de Presupuesto Referencial | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Act. 1,3 | PROYECTO DEFINITIVO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,1 | Área Arquitectónica | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,2 | Área Estructural | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,3 | Área Hidrosanitaria | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,4 | Área Electrónica | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,5 | Área Ingeniería Mecánica | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,6 | Área Ingeniería Eléctrica | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,7 | Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas, Cronograma Valorado de ejecución de cada obra y Términos de Referencia para la contratación de las obras | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,8 | Regularizaciones Ambientales | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,9 | Marco Lógico, Modelo de Gestión y Términos de Referencia para la etpa de inversión | 73 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
| Sub Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| Total |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
Notas:
1 | En caso de contar con otra fuente de financiamiento incluirla en el cronograma.
2 | Desagregar cada componente a nivel de actividades .
3 | IVA y Fiscalización deben contemplarse en caso de requerirse.
4 | Colocar número de grupo de gasto.
5 | Considerar para la programación del presente ejercicio fiscal el valor codificado actual.
6 | Para años anteriores, considerar valores ejecutados al cierre del ejecicio fiscal incluida la fuente 998 y adjuntar medios de verificación.
7 | En caso de contar con finaciamiento externo, describir los datos de la hoja "Detalle Externo".
8 | Todos los rubros incluidos en el cronograma valorado, deberán estar concatenados a una hoja de calculo a nivel de item de gasto y costo unitario.

## Presupuesto (hidden)
Componentes / Rubros |  | Grupo de Gasto | FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) | [5 empty] | TOTAL
|  |  | Externas |  | Internas
|  |  | Crédito | Cooperación | Crédito | Fiscales | Autogestión | A. Comunidad
C1 | Elaborar los estudios definitivos de cada escenario deportivo seleccionado para eventos deportivos internacionales | 73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Act. 1,1 | ESTUDIOS PRELIMINARES
Sub. act. 1,1,1 | Levantamiento Topográfico y Planimétrico |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub. act. 1,1,2 | Díagnóstico Informe de Estado Actual |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Act. 1,2 | ANTE PROYECTO | 73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Sub act. 1,2,1 | Anteproyecto Arquitectónico e ingenierías |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,2,2 | Cálculo de Presupuesto Referencial |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Act. 1,3 | PROYECTO DEFINITIVO | 73 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF!
Sub act. 1,3,1 | Área Arquitectónica |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,3,2 | Área Estructural |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,3,3 | Área Hidrosanitaria |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,3,4 | Área Electrónica |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,3,5 | Área Ingeniería Mecánica |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,3,6 | Área Ingeniería Eléctrica |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,3,7 | Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas, Cronograma Valorado de ejecución de cada obra y Términos de Referencia para la contratación de las obras |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,3,8 | Regularizaciones Ambientales |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
Sub act. 1,3,9 | Marco Lógico, Modelo de Gestión y Términos de Referencia para la etpa de inversión |  |  |  |  | #REF! |  |  | #REF!
#REF!

## INGRESO DATOS
ANEXO FISCALIZACIÓN
NOMBRE DEL OBJETO DE FINANCIAMIENTO
MES Y AÑO
NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN: | Fiscalización de la "…..........."
PROVINCIA:
CANTÓN:
PARROQUIA:
MONTO REFERENCIAL: | #DIV/0!
MONTO CONTRATADO: |  | CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATISTA:
PLAZO DE EJECUCIÓN: | 100

## CALCULO PRESUPUESTO
ANEXO FISCALIZACIÓN
NOMBRE DEL OBJETO DE FINANCIAMIENTO
MES Y AÑO
Fiscalización de la "…..........."
DESCRIPCIÓN |  | VALOR
1. COSTOS DIRECTOS
1.1 | Remuneraciones | 0
1.2 | Beneficios o cargas sociales | #DIV/0!
1.3 | Viajes y viáticos | 0
1.4 | Subcontratos y servicios varios | 0
1.5 | Arrendamientos y Alquileres vehículos | 199.8
1.6 | Arrendamientos y Alquileres de equipos e instalaciones | 1332
1.7 | Suministros y Materiales | #REF!
1.8 | Reproducciones, ediciones y publicaciones | #REF!
1.9 | Otros | #REF!
2. COSTOS INDIRECTOS
2.1 | Personal de dirección | 0
2.2 | Personal intermedio | 0
2.3 | Personal de mantenimiento y limpieza | 0
2.4 | Personal subalterno | 0
2.5 | Personal de control de calidad | 0
2.6 | Personal informático | 0
2.7 | Personal de servicios varios | 0
3. GASTOS GENERALES
3.1 | Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora | 0
3.2 | Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades | 0
4. UTILIDAD EMPRESARIAL |  | 0
SUB TOTAL |  | #DIV/0!
IVA |  | #DIV/0!
TOTAL |  | #DIV/0!
| PRODUCTOS | PLAZO
| Componente 1 Estudios Preliminares | 60 días y 25% del monto total
| Componente 2 Ante Proyecto | 60 días y 25% del monto total
| Componente 3 Proyecto Definitivo | 165 días y 50% del monto total
| Estudios Preliminares | 25% del monto total
| Levantamiento Topográfico y Planimétrico | 40% del monto de los Estudios Preliminares
| Díagnóstico Informe de Estado Actual | 60% del monto de los Estudios Preliminares
| Ante Proyecto | 25% del monto total
| Anteproyecto Arquitectónico e ingenierías | 60% del monto del Anteproyecto
| Cálculo de Presupuesto Referencial | 40% del monto del Anteproyecto
| Proyecto Definitivo | 50% del monto total
| Área Arquitectónica | 18% del monto del Proyecto Definitivo
| Área Estructural | 12% del monto del Proyecto Definitivo
| Área Hidrosanitaria | 12% del monto del Proyecto Definitivo
| Área Electrónica | 12% del monto del Proyecto Definitivo
| Área Ingeniería Mecánica | 12% del monto del Proyecto Definitivo
| Área Ingeniería Eléctrica | 12% del monto del Proyecto Definitivo
| Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios, Especificaciones Técnicas, Cronograma Valorado de ejecución de cada obra y Términos de Referencia para la contratación de las obras | 12% del monto del Proyecto Definitivo
| Regularizaciones Ambientales | 5% del monto del Proyecto Definitivo
| Marco Lógico, Modelo de Gestión y Términos de Referencia para la etpa de inversión | 5% del monto del Proyecto Definitivo

## FICHA VALORACION (hidden)
DATOS GENERALES CONSULTORÍA
CÓDIGO DE PROCESO:
CÓDIGO DE CONTRATO:
OBJETO DE CONTRATACIÓN: |  | Fiscalización de la "…..........."
DATOS DE LA OBRA:
PROVINCIA: |  | 0
CANTÓN: |  | 0
PARROQUIA: |  | 0
MONTO REFERENCIALDE LA FISCALIZACIÓN |  | #DIV/0!
MONTO CONTRATADO OBRA: |  | 0
DATOS PRELIMINARES
TIPO DE CONTRATACION:
PLAZO DE FISCALIZACIÓN |  |  |  | incrementar 30 dias al plazo de contrato de obra para liquidacion y recepcion |  | 210 DIAS DE FISCALIZACIÓN + 180 DIAS DE ESTADO DE CONTRATO HASTA RECEP DEFINITIVA
RESUMEN GENERAL
CONCEPTO |  |  | VALOR
1.- SALARIOS
1A | PERSONAL TECNICO |  | 0 | 1.A
1B | PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO |  | 0 | 1.B
TOTAL DE SUELDOS |  |  | 0
2.- CARGAS SOCIALES
2A | DEL PERSONAL TECNICO |  | #DIV/0! | 2.A
2B | DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO |  | 0 | 2.B
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES |  |  | #DIV/0!
3.- VIAJES, VIATICOS, EQUIPOS DE OFICINA, MATERIALES
3A | ALQUILER-ARRENDAMIENTO, VIÁTICOS, SUBCONTRATOS. |  | #REF! | 3.A
3B | GASTOS MISCELANEOS. |  | #REF! | 4.A
3C | VARIOS. |  | 0 | 5.A
TOTAL DE VIAJES, VIATICOS, EQUIPOS DE OFICINA, MATERIALES |  |  | #REF!
TOTAL |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
TOTAL con iva |  |  | #REF!
REFERENCIAL 5%
|  |  | 0 |  | #DIV/0!
| #REF! |  | #REF! |  | #DIV/0!
370628.38
185314.19
ELABORADO POR: |  |  | APROBADO POR:
________________________________ |  |  | _______________________________
Responsable de la elaboración del PAID |  |  | Representante Legal (Fed. Dep. Prov.)/Presidente del organismo deportivo

## 1.A
ANEXO 1A
Fiscalización de la "…..........."
SALARIOS DEL PERSONAL TÉCNICO
CANTIDAD | ACTIVIDAD | PERFIL PROFESIONAL | GRUPO OCUPACIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO | TIEMPO |  | SALARIO
|  |  |  | PREVISTO | PARTICIP | MENSUAL | MENSUAL PARTICIPAC. | TOTAL
|  |  |  | (DÍAS) | %
1 | FISCALIZADOR ARQUITECTO / INGENIERO CIVIL | Ing. Civil o Arquitecto, haber ejercido el cargo de Residente de fiscalización de obra, fiscalizador, superintendente o contratista en 3 o más contratos de fiscalización de construcción de obras civiles y/o arquitectónicas, cuyos montos sumados sean superiores a 29.492,67 USD en el período de los últimos 10 años. |  |  | 100% |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL DE PERSONAL TÉCNICO | [6 empty] | 0
RA | RM |  | RM | RM | RA | RM | RA | RA

## SUELDOS (hidden)
GRUPO OCUPACIONAL | GRADO | RMU en USD
Servidor Público de Servicios 1 | 1 | 527
Servidor Público de Servicios 2 | 2 | 553
Servidor Público de Apoyo 1 | 3 | 585
Servidor Público de Apoyo 2 | 4 | 622
Servidor Público de Apoyo 3 | 5 | 675
Servidor Público de Apoyo 4 | 6 | 733
Servidor Público 1 | 7 | 817
Servidor Público 2 | 8 | 901
Servidor Público 3 | 9 | 986
Servidor Público 4 | 10 | 1086
Servidor Público 5 | 11 | 1212
Servidor Público 6 | 12 | 1412
Servidor Público 7 | 13 | 1676
Servidor Público 8 | 14 | 1760
Servidor Público 9 | 15 | 2034
Servidor Público 10 | 16 | 2308
Servidor Público 11 | 17 | 2472
Servidor Público 12 | 18 | 2641
Servidor Público 13 | 19 | 2967
Servidor Público 14 | 20 | 3542
TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS 2022

## 1.B (hidden)
ANEXO 1B
Fiscalización de la "…..........."
SALARIOS DEL PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
CANTIDAD | FUNCION O ACTIVIDAD | PERFIL OCUPACIONAL | GRUPO OCUPACIONAL DEL SERVIDOR PUBLICO | TIEMPO |  | SALARIO
|  |  |  | PREVISTO | PARTICIP | MENSUAL | MENSUAL PARTICIPAC. | TOTAL
|  |  |  | (DÍAS) | %
0 | SECRETARIO/A | Mínimo Bachiller | Servidor Público 1 | 120 | 100% | 817 | 817 | 0 | 0
0 | PLANILLADOR | Titulo profesional en ingeniería civil o arquitectura | Servidor Público 5 | 120 | 100% | 1212 | 1212 | 0
0 | TOPÓGRAFO | Título profesional terminal en topografía | Servidor Público 5 | 15 | 50% | 1212 | 606 | 0 | 0
0 | CADENERO | Mínimo Bachiller | Servidor Público de apoyo 3 | 15 | 50% | 675 | 337.5 | 0 | 0
0 | TOTAL DE PERSONAL AUX. Y ADM. | [6 empty] | 0
Arq. Elsa Vivanco
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

## 2.A
ANEXO 2A
Fiscalización de la "…..........."
CARGAS SOCIALES - PERSONAL TÉCNICO
CANTIDAD | DENOMINACION | TIEMPO PREVISTO (MESES) | SALARIO MENSUAL (US$) | DECIMO TERCER SUELDO | DECIMO CUARTO SUELDO | VACACIONES | APORTE IESS PATRONAL | FONDO DE RESERVA | MENSUAL CARGAS SOCIALES | TOTAL CARGAS SOCIALES | SALARIO TOTAL INDIVIDUAL (US$) | CARGAS SOCIALES (%SOBRE SALARIO TOTAL) | MONTO TOTAL CARGAS SOCIALES (US$)
[6 empty] | SALARIO MENSUAL / 24 | 11, 15 % | SALARIO MENSUAL / 12
|  |  |  | A | B | C | D | E | A+B+C+D+E
1 | FISCALIZADOR ARQUITECTO / INGENIERO CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 30 | 12.5 | 0
TOTAL CARGAS SOCIALES PERSONAL TECNICO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0
|  | 450 | SUELDO BASICO
RA | RM | RM | RA/ VALOR ANEXO 1A | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA | RA

## 3.A
ANEXO 3A
Fiscalización de la "…..........."
ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS, GARANTIAS, SUBCONTRATOS
CONCEPTO | CANTIDAD | TIEMPO | VALOR
|  | (MES) | MENSUAL | TOTAL
ALQUILER-ARRENDAMIENTO
OFICINA / ARRIENDO | 1 | 3.33 | 400 | 1332
COMBUSTIBLE / VEHÍCULOS | 1 | 3.33 | 60 | 199.8
VIÁTICOS
VIAJES AÉREOS PERSONAL TÉCNICO | 0 | 0 | 0 | 0
VIAJES TERRESTRES PERSONAL TÉCNICO | glob | 0 | 0 | 0 | 0
Viajes Pluvial Personal Técnico |  | 0 |  | 0
SUBCONTRATOS
Estudio de Suelos |  |  | 100 | 0 | MODIFICABLE ACORDE AL NUMERO DE VIVIENDAS
Ensayos y Pruebas de Hormigones |  |  | 40 | 0 | SIEMPRE 5
Ensayos y Pruebas de Acero Estructural |  |  | 40 | 0 | MODIFICABLE ACORDE AL NUMERO DE VIVIENDAS
Ensayos y Pruebas de Acero Estructural destructivos |  |  | 4744.52 | 0
Ensayos y Pruebas ultrasonido |  |  | 1500 | 0
Ensayos y Pruebas de Instalaciones Hidrosanitarias |  |  | 30 | 0 | 197 NUMERO DE VIVIENDAS
Ensayos y Pruebas de Instalaciones Eléctricas |  |  | 20 | 0 | 197 NUMERO DE VIVIENDAS
Ensayos y Pruebas de estanqueidad de colectores y del sistema de agua potable. |  |  | 800 | 0 | SOLO PARA URBANIZACION
Permisos Municipales-Ambientales |  |  | 5000 | 0 | NO VA
MISCELANEOS
PLOTEO DE PLANOS E IMPRESIONES | glob | 0 | 0 | 0 |  | REFERENCIAL 5% | #REF!
GARANTÍAS | 1 | 3.33 | #REF! | #REF! |  | GARAANTIACUMPLIMIENTO | #REF! | #REF!
ENSAYOS Y PRUEBAS (PRUEBAS DE HORMIGONES, ENSAYOS Y COMPROBACIÓN DE SOLDADURAS, TINTA PENETRANTE, ENTRE OTROS) |  | 0 |  | 0 |  | GARANTIAANTICPO | #REF! | #REF!
TOTAL ALQUILERES, ARRENDAMIENTOS, GARANTIAS, SUBCONTRATOS |  |  |  | #REF!
| RM | RM | RM | RA

## 3.B
ANEXO 3B
Fiscalización de la "…..........."
GASTOS MISCELANEOS
CONCEPTO | MESES | VALOR MENSUAL | VALOR TOTAL
SUMINISTROS DE MATERIALES | #REF! |  | #REF!
REPRODUCCION DE DOCUMENTOS | #REF! |  | #REF!
INTERNET EN OBRAS | #REF! |  | #REF! | #REF!
LUZ, AGUA, TELÉFONO (OFICINA) | #REF! |  | #REF!
TOTAL GASTOS MISCELANEOS |  |  | #REF!
RA | RA | RM | RA
ANEXO INGRESO DE DATOS/PLAZO

## 2.B (hidden)
ANEXO 2B
Fiscalización de la "…..........."
CARGAS SOCIALES - PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO
CANTIDAD | DENOMINACION | TIEMPO PREVISTO (MESES) | SALARIO MENSUAL (US$) | DECIMO TERCER SUELDO | DECIMO CUARTO SUELDO | VACACIONES | APORTE IESS PATRONAL | FONDO DE RESERVA | MENSUAL CARGAS SOCIALES | TOTAL CARGAS SOCIALES | SALARIO TOTAL INDIVIDUAL (US$) | CARGAS SOCIALES (%SOBRE SALARIO TOTAL) | MONTO TOTAL CARGAS SOCIALES (US$)
[6 empty] | SALARIO MENSUAL / 24 | 11, 15 % | SALARIO MENSUAL / 12
|  |  |  | A | B | C | D | E | A+B+C+D+E
0 | SECRETARIO/A | 4 | 817 | 68.0833 | 37.5 | 34.0417 | 91.0955 | 68.0833 | 298.8038 | 1195.2153 | 3268 | 36.57% | 0 | 0
0 | PLANILLADOR | 4 | 1212 | 101 | 37.5 | 50.5 | 135.138 | 101 | 425.138 | 1700.552 | 4848 | 35.08% | 0
0 | TOPÓGRAFO | 0.25 | 1212 | 101 | 37.5 | 50.5 | 135.138 | 101 | 425.138 | 106.2845 | 303 | 35.08% | 0 | 0
0 | CADENERO | 0.25 | 675 | 56.25 | 37.5 | 28.125 | 75.2625 | 56.25 | 253.3875 | 63.3469 | 168.75 | 37.54% | 0 | 0
TOTAL CARGAS SOCIALES - PERSONAL AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO |  |  | 3916 | 326.3333 | 150 | 163.1667 | 436.634 | 326.3333 | 1402.4673 | 3065.3987 | 8587.75 |  | 0
|  | 450 | SUELDO BASICO
Arq. Elsa Vivanco
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

## 3.C (hidden)
ANEXO 3C |  |  | TOTAL | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Fiscalización de la "…..........."
VARIOS
UTILIDAD EMPRESARIAL | Monto | Porcentaje
| (USD) | (%)
(Calculados como un porcentaje (%) sobre el total del valor de los sueldos del personal técnico y del personal auxiliar y administrativo. | 0 | 10%
Sueldos, salarios y beneficios o cargas sociales del personal directivo y administrativo que desarrolle su actividad de manera permanente en la consultora} | Monto | Porcentaje
| (USD) | (%)
(Calculados como un porcentaje (%) sobre el total del valor de los sueldos del personal técnico y del personal auxiliar y administrativo. | 0 | 4%
Arrendamientos y alquileres o depreciación y mantenimiento y operación de instalaciones y equipos, utilizados en forma permanente para el desarrollo de sus actividades | Monto | Porcentaje
| (USD) | (%)
(Calculados como un porcentaje (%) sobre el total del valor de los sueldos del personal técnico y del personal auxiliar y administrativo. | 0 | 1%
TOTAL VARIOS | 0
Arq. Elsa Vivanco
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

## ESCENARIOS DEPORTIVOS (hidden)
LISTADO DE ESCENARIOS
| ESCENARIO DEPORTIVO | DÍAS | PROVINCIA
9 | Canchas de Squash, Ráquetbol Centro Activo Cuenca | 15 | AZUAY
10 | Velódromo y patinódromo Complejo Totoracocha Federación Deportiva de Azuay | 30 | AZUAY
11 | Pista BMX Azuay | 15 | AZUAY
12 | Pista atlética Estadio Guranda | 15 | BOLÍVAR
15 | Muro de escalada Riobamba | 15 | CHIMBORAZO
13 | Coliseo Voltaire Paladines Polo | 15 | GUAYAS
1 | Ciudad Deportiva Fedeguayas | 30 | GUAYAS
2 | Complejo Francisco Jimenez Buendía | 15 | GUAYAS
3 | Complejo Roberto Gilbert | 15 | GUAYAS
4 | Coliseo Abel Jiménez Parra Complejo Parque Samanes | 15 | GUAYAS
5 | Complejo Náutico Garay Vallarino | 15 | GUAYAS
6 | Complejo Náutico 4 Mosqueteros | 15 | GUAYAS
7 | Complejo de Tenis Federación Ecuatoriana de Tenis | 15 | GUAYAS
8 | Coliseo de Gimnasia FEDENADOR | 15 | GUAYAS
17 | Centro de Alto Rendimiento Carpuela | 15 | IMBABURA
14 | Muro de escalada Concentración Deportiva de Pichincha Quito | 15 | PICHINCHA
16 | Velódromo Zamora | 15 | ZAMORA
| Procesamiento de datos | 30
| TOTAL EN DIAS | 60
| TOTAL EN MESES | 2
2 EQUIPOS DE TRABAJO
ATLETAS ALTO RENDIMIENTO
| ESCENARIO DEPORTIVO | PROVINCIA | CANTÓN | DEPORTES | PROPIETARIO Y/O ADMINISTRADOR | 2022-2025 | CONSULTORIA A CONTRATAR
1 | Canchas de Squash, Ráquetbol Centro Activo Cuenca | AZUAY | CUENCA | Squash, Ráquetbol | MINISTERIO DEL DEPORTE | 44 | 1
2 | Velódromo y patinódromo Complejo Totoracocha Federación Deportiva de Azuay | AZUAY | CUENCA | Ciclismo, Patinaje | FEDEAZUAY
3 | Pista BMX Azuay | AZUAY | CUENCA | Ciclismo BMX | FEDEAZUAY
4 | Pista atlética Estadio Guaranda | BOLÍVAR | GUARANDA | Atletismo | FEDE BOLIVAR | 16 | 2
5 | Muro de escalada Riobamba | CHIMBORAZO | RIOBAMBA | Escalada | FEDE CHIMBORAZO |  | 3
6 | Ciudad Deportiva FEDEGUAYAS | GUAYAS | GUAYAQUIL | Arquería, Atletismo, Fútbol, Muro de escalada, Tiro deportivo, Voleibol, Voleibol de Playa, Tenis de mesa, Boxeo, Levantamiento de Pesas, Gimnasia Artística, Patinaje | FEDE GUAYAS | 56 | 4
7 | Complejo Francisco Jiménez Buendía | GUAYAS | GUAYAQUIL | Ciclismo, Patinaje, Rugby Seven, Sóftbol | FEDE GUAYAS
8 | Complejo Roberto Gilbert | GUAYAS | GUAYAQUIL | Balonmano, Futbol Sala, Judo, Karate, Luchas, Taekwondo | FEDE GUAYAS
9 | Coliseo Abel Jiménez Parra Complejo Parque Samanes | GUAYAS | GUAYAQUIL | Bádminton, Baloncesto | FEDE GUAYAS
10 | Complejo Náutico Garay Vallarino | GUAYAS | GUAYAQUIL | Natación | FEDE GUAYAS
11 | Complejo Náutico 4 Mosqueteros | GUAYAS | GUAYAQUIL | Natación | FEDE GUAYAS
12 | Complejo de Tenis Federación Ecuatoriana de Tenis | GUAYAS | GUAYAQUIL | Tenis | DFEDERACIÓN ECUATORIANA DE TENIS
13 | Coliseo de Gimnasia FEDENADOR | GUAYAS | GUAYAQUIL | Gimnasia Artística y Rítmica | FEDENADOR
14 | Coliseo Voltaire Paladines Polo | GUAYAS | GUAYAQUIL | Baloncesto | FEDE GUAYAS
15 | Centro de Alto Rendimiento Carpuela | IMBABURA | IBARRA | Varias disciplinas | MINISTERIO DEL DEPORTE | 25 | 5 | ACTUALIZACIÓN
16 | Muro de escalada Concentración Deportiva de Pichincha Quito | PICHINCHA | QUITO | Escalada | CONCENTRACIÓN DEPORTIVA DE PICHINCHA | 86
17 | Velódromo Zamora | ZAMORA | ZAMORA | Ciclismo | FEDERACIÓN PROVINCIAL ZAMORA | 0 | 6 | ELECTROMECÁNICOS

## SUELDOS Y COSTOS (hidden)
| DESCRIPCION | SUELDO Y COSTO MENSUAL ($)
| PERSONAL TECNICO |  | EN BASE A LA TABLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL SERVICIO PUBLICO 2020
sp12 | JEFE O DIRECTOR | 2408
| RESIDENTE DE FISCALIZACIÓN | 2308
| PROFESIONALES ESPECIALISTAS 1 | 2034
| PROFESIONALES ESPECIALISTAS 2 | 2034
PERSONAL AUXILIAR Y/O ADMINISTRATIVO
| TOPOGRAFOS | 1212
| CADENEROS | 675
| SECRETARIA | 817
| CHOFER | 800
| CONSERJE, MENSAJERO | 585
| DIBUJANTE, PLANILLADOR | 1412
ALQUILERES
| EQUIPOS TOPOGRÁFICOS Y LABORATORIOS | 200
| EQUIPOS LABORATORIOS DE SUELOS | 200
| EQUIPOS DE ESTUDIOS AMBIENTALES | 200
| VEHÍCULOS 4X4 TIPO CUADRÓN (INC. COMBUSTIBLE) | 300
| VEHÍCULOS (INC. COMBUSTIBLE) | 300
ARRENDAMIENTO
| OFICINA | 712
GARANTIAS
FIEL CUMPLIMIENTO
BUEN USO DE ANTICIPO
MISCELANEOS
| SUMINISTROS DE MATERIALES | 100
| REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS | 40
| PLOTEO DE PLANOS | 2
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
MANTENIMIENTO DE CUADRONES
| TASAS Y PERMISOS | 100
GASTOS GENERALES
| LUZ, AGUA, TELÉFONO (OFICINA) | 75
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
INTERNET (CORREOS, NAVEGACIÓN)
| INTERNET EN OBRAS | 100
| MOVILIZACIÓN | 100
| INDIRECTOS | 10%

## CALIFICACION (hidden)
CUADRO DE RESUMEN FINAL DE CALIFICACION
REFERENCIAL | #REF!
MEDIA | 0
OFERTAS # | 7
N.- | OFERENTES | PUNTAJE SOBRE 100 | PONDERACION (0,80) | MONTO OFERTA ECONOMICA | d | Puntaje sobre 100 | PONDERACION (0,2) | EVALUACION FINAL
|  |  | 0.8 |  |  |  | 0.2
1 | a |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | b |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | c |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | d |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | e |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | f |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | g

## GRAFICO (hidden)
MONTOS | %
500000 | 6
600000 | 5.9789
700000 | 5.9579
800000 | 5.9368
801000 | 5.9366
900000 | 5.9158
1000000 | 5.8947
1200000 | 5.8526
1400000 | 5.8105
1600000 | 5.7684
1800000 | 5.7263
2000000 | 5.6842
2500000 | 5.5789
3000000 | 5.4737
3500000 | 5.3684
4000000 | 5.2632
4500000 | 5.1579
5000000 | 5.0526
5500000 | 4.9474
6000000 | 4.8421
6500000 | 4.7368
7000000 | 4.6316
7500000 | 4.5263
8000000 | 4.4211
#DIV/0! | #DIV/0!
8500000 | #DIV/0!
9000000 | #DIV/0!
9500000 | #DIV/0!
10000000 | 4